THE NEW HUB  ·  04-PROJECT-MANAGEMENT  ·  ATAS DE REUNIÃO

# Ata — SEBRAE / Ginga

Alinhamento Evento + Piloto Plataforma  ·  02 de setembro de 2026  ·  10h00  ·  Google Meet (virtual)

| DATA | 02/09/2026 — 10h00 (45 min) |
| --- | --- |
| PARTICIPANTES | Bruno Brigida de Souza (SEBRAE-SP / Programa Ginga) · Tamara Braga (The HUB / Divercidade) · Pedro Naegele · Marcos (braço tecnológico — citado) |
| RESPONSÁVEIS | Tamara Braga · PF Rezende |
| GRAVAÇÃO | reuniao plataforma-sebrae.mp3 · STT diarizado com timestamps |
| STATUS | ESTRUTURADA · pt-BR |
| RELACIONADO | Plataforma Ruby · Transcript Alinhamento - Plataforma (01/09/2026) |

TL;DR — LEIA EM 30 SEGUNDOS Reunião com Bruno Brigida (SEBRAE-SP/Ginga) para fechar data, formato e logística do evento de conexão fornecedores–compradores e validar o uso da base do evento como MVP da Plataforma HUB. Decidido: 28/10, dia inteiro (14h–18h+), 30 fornecedores em blocos de 15 pitches (3 min) intercalados com rodas de conversa, networking e catering completo (welcome coffee + almoço + coffee tarde — SEBRAE custeia até 100 pax). Plataforma: Bruno validou o uso da base como MVP com acordo LGPD/cooperação técnica e conectará com Speed (K9/Ricardo) e Cubo (14/09), sem verba direta imediata por barreira de licitação — contribuição via validação, dados e remuneração por aplicação de conteúdo. Próximo gatilho: Tamara envia PDF (sem link — e-mail .net bloqueado) com tempos-e-movimentos + valor mínimo de infra (com Marcos) → Bruno reserva auditório/2º andar e agenda pitch Speed esta semana.

## Visão geral

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo | Fechar data/formato do evento SEBRAE-Ginga e validar piloto pago da Plataforma HUB (fornecedores) usando a base do evento como MVP com métricas de conversão e ROI |
| Artefatos revisados | Deck Plataforma HUB (visão Fornecedores + storytelling Aline/Marcelo + métricas) · Sebrae Connect (SP) · Estrutura física SEBRAE-SP (auditório / 2º / 7º andar) |
| Gravação | reuniao plataforma-sebrae.mp3 · Transcrição bruta em § Transcrição — versões (STT verbatim) |
| Próximas agendas externas | Cubo 14/09 (mantenedores + startups) · Ginga/SEBRAE 28/10 · Speed (K9 + Ricardo — a agendar) |

## Decisões tomadas

1. Data: 28 de outubro (28/10) — Migração de 22/10 para 28/10 a pedido de Bruno (logística Rio→SP) e para casar com evento de 29–30/10. Tamara confirmou (entra de férias em 28/10).

2. Formato: dia inteiro (14h–18h+) — Welcome coffee + almoço + coffee da tarde. Meio período insuficiente para 30–50 pitches; blocos evitam fadiga.

3. Escopo: 30 fornecedores (15 + 15) em vez de 50 — Todos os compradores assistem a todos os pitches — sem salas paralelas (risco de conversão). Pitch de 3 a 5 min, em blocos de 15.

4. Capacidade e custeio: até 100 pax — Ref.: 25 The HUB + 25 Ginga + 50 compradores. SEBRAE custeia 100% do coffee até 100 pax; acima precisa apoio/rateio.

5. Estrutura física: auditório (1º) + 2º andar — Abertura no auditório; atividades/coffee no 2º (7º como overflow). Proposta de 25+25 em andares simultâneos descartada para não diluir audiência.

6. Preparação: workshop online pré-evento — Treinar pitch antes (evita enrolação no dia). Ginga/Darwin co-ministram; incluir diagnóstico Divercidade + plano de ação pós.

7. Pós-evento: Comunidade + Talentos Ginga — Fornecedores viram palestrantes/workshops; avaliar trilha Empretec via Pamela.

8. Plataforma — MVP validado — Bruno validou uso da base fornecedores/compradores do evento como MVP (preparação → proposta → contrato → receita/economia). Contrapartida SEBRAE: dados + validação + acordo de cooperação técnica (LGPD); sem repasse financeiro direto imediato (licitação).

9. Go-to-market focado: só Fornecedores para SEBRAE — Frentes Candidatos/Academia ficam para pitchs separados (Speed/Cubo).

10. Proteção de IP: PDF + reunião ao vivo — Deck não enviado aberto; envio em PDF + reunião de 30 min com Speed (3 horários). Bruno reforçou confiança.

### Síntese das decisões

| # | Decisão | Motivo / Contexto | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Evento em 28/10 — dia inteiro | Bruno sem agenda 29/10; deslocamento Rio | Reserva 3 andares + catering dia todo |
| D2 | 30 fornecedores em blocos de 15 | 50×5 min consome tarde toda; dividir compradores derruba conversão | Agenda respirável: bloco → roda → coffee → almoço → networking |
| D3 | Workshop online pré-evento | Pitch cru consome tempo do evento | Pitches prontos em 28/10 |
| D4 | Base do evento = MVP plataforma | SEBRAE sem métrica de conversão; HUB quer provar ROI além do impacto social | Piloto cofinanciado (dados + validação; acordo LGPD) |
| D5 | Conexão Speed e Cubo | Dor idêntica de conversão startup↔cliente | Pipeline de validação + futura receita via eventos remunerados |

## Ações — quem faz o quê até quando

☐  #1 Montar proposta “tempos e movimentos” 28/10  ·  blocos 15×3 min, intervalos, rodas, coffee/almoço, networking  —  @Tamara Braga  —  até 03/09  (Para Bruno reservar auditório + 2º andar)

☐  #2 Reservar espaços + estimar catering (80–100 pax)  ·  welcome coffee + almoço + coffee tarde  —  @Bruno Brigida  —  esta semana  (Após receber #1)

☐  #3 Levantar valor mínimo infra/plataforma MVP Fornecedores  ·  Hostinger VPS + storage + matching + LGPD (com Marcos) → PDF a Bruno  —  @Tamara + Marcos  —  até 04/09  (Bruno avalia enquadramento Ginga/Speed/licitação)

☐  #4 Minuta LGPD / Acordo de Cooperação Técnica  ·  proteção para compartilhamento da base  —  @Bruno (jurídico SEBRAE)  —  até próxima reunião  (Consultar jurídico SEBRAE-SP)

☐  #5 Sondar Pamela (SEBRAE) — Empretec  ·  conexão Empretec no evento  —  @Bruno  —  esta semana

☐  #6 Enviar 3 horários (30 min) para pitch Speed  ·  K9 + Ricardo (Growth/Primeiras Vendas, 49 Educação) + deck PDF  —  @Tamara  —  até 03/09

☐  #7 Compartilhar Sebrae Connect SP  ·  link de benchmark enviado no chat  —  @Bruno  —  enviado  (✓ Feito em reunião)

☐  #8 Alinhar Cubo (Paloma/Ana) + Abraão — 14/09  ·  piloto espelho 14/09 como referência cruzada  —  @Bruno  —  até 14/09

☐  #9 Indicar fornecedoras negras de brindes  ·  validar catering Ginga já homologado (pessoa negra)  —  @Tamara ↔ Bruno  —  até 03/09

☐  #10 Migrar e-mail .net → .com.br  ·  resolver bloqueio SEBRAE; até lá enviar PDFs sem links  —  @Marcos  —  esta semana

### Quadro de ações

| # | Ação | Dono | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Proposta tempos e movimentos 28/10 | Tamara | 03/09 | ☐ Pendente |
| A2 | Reserva auditório/2º + catering | Bruno | esta semana | ☐ Pendente |
| A3 | Valor mínimo MVP (infra + horas) | Tamara + Marcos | 04/09 | ☐ Pendente |
| A4 | Minuta LGPD / Coop. Técnica | Bruno (jurídico) | próx. reunião | ☐ Pendente |
| A5 | Sondagem Empretec (Pamela) | Bruno | esta semana | ☐ Pendente |
| A6 | Agendar Speed (K9/Ricardo) | Tamara | 03/09 | ☐ Pendente |

## Discussão por tema (resumo editado)

### 1. Logística do evento — data, duração e capacidade

Contexto: Evento de conexão fornecedores–compradores no SEBRAE-SP, parceria Ginga × The HUB/Divercidade. Bruno propôs sair de 22/10 para 28/10 por deslocamento do Rio e agenda de Tamara.

Duração — Duração: Tamara defendeu meio período inicialmente (agenda compradora); Bruno topa dia inteiro 14h–18h+ com catering completo. Consenso: dia inteiro só faz sentido se bem blocado, senão cansa.

Capacidade — Capacidade: Bruno garante coffee 100% custeado até 100 pax; acima precisa rateio. Referência: 25 The HUB + 25 Ginga + 50 compradores = 100.

Estrutura — Estrutura: auditório (abertura) + 2º andar (coffee + pitches) + 7º como overflow. Ideia de pitches simultâneos descartada por Tamara: dividir compradores reduz conversão.

Solução — Solução final: 30 fornecedores divididos em blocos de 15 (3 min/pitch), intercalados com rodas de conversa e networking no final.

Riscos: alimentação para quem vem de longe (sem almoço, parte do público não sustenta o dia na rua); necessidade de proposal detalhada para reserva.

### 2. Jornada do fornecedor — preparação e pós

Treinamento de pitch online antes do evento (Pedro reforçou: deixar pitch pronto evita enrolação no dia). Ginga/Darwin têm metodologia e podem co-ministrar.

Tamara sugeriu agregar diagnóstico Divercidade (onde cada fornecedora está) para medir evolução e encaixar em programas Ginga.

Pós-evento: Comunidade Ginga + Talentos Ginga (fornecedores viram palestrantes/workshops) + possível trilha Empretec.

Pedro + Bruno alinharam que pós não é só “entrar na comunidade”, mas manter ativa com oportunidades de palestra/roda.

### 3. Plataforma HUB — proposta de MVP com dados do evento

Contexto: Desde última conversa, Tamara + Marcos desenharam fluxos de inscrição (fornecedoras, compradoras, candidatos, recrutadores — v99) e posicionamento: sair do discurso só “impacto social” para provar ROI financeiro para a empresa compradora.

Benchmark — Benchmark Tamara: RS tem plataforma mas não funciona; RJ cobra R$600 para entrar + R$107/mês para fornecedores (mesmo valor que Petrobras cobra de pequena vs. grande) — fragmentação gera busca lenta, menos concorrência e custo maior.

Proposta — Proposta HUB: centralizar dados hoje separados (formações, perfis, demandas de compras) para medir conexões qualificadas → propostas → contratos → receita + economia para comprador. Casos Aline (fornecedora pronta, sem acesso à demanda certa) e Marcelo (comprador de brindes, sem acesso a fornecedores diversos) ilustram a ponte.

Resposta SEBRAE — Resposta Bruno: SEBRAE-SP tem Sebrae Connect (match aberto via trilha/credenciamento) mas Ginga não tem métrica estruturada de conversão — pilotos com HUB e Cubo (14/09) servem para validar metodologia. Validou uso da base como MVP, com alerta para LGPD e acordo formal.

### 4. Modelo comercial e financiamento

Tamara posicionou piloto cofinanciado: precisa de infra (servidor, storage, matching, IA) e propôs SEBRAE/FIRJAN como financiadores do build inicial (ex.: R$200k cada — lógica do alinhamento de 01/09).

Barreira SEBRAE: toda contratação passa por licitação (como Petrobras), então financiamento direto de plataforma é difícil no curto prazo. Alternativa: remunerar via aplicação de conteúdo/eventos (Ginga paga por entrega de formação) para gerar receita incremental; avaliar cooperação técnica não-financeira para MVP + busca de verba em outros programas (Speed, FIRJAN).

Visão futura: 25% de conversão já observado em julho (Divercidade — fornecedoras negras) e ticket potencial R$15–30k/mês por empresa sustentam MRR relevante — Bruno pediu valor mínimo “mínimo do mínimo” com Marcos para enquadrar.

Próximo passo: rodar MVP enxuto em paralelo ao evento (28/10) e, se provar conversão + economia, defender orçamento 2026 para plataforma maior.

### 5. Proteção de IP e próximos passos de apresentação

Tamara expressou insegurança sobre roubo de ideia (primeiro pitch grande, deck muito detalhado com telas, indicadores e mapa “que quebra LinkedIn”).

Bruno tranquilizou (“produto super consolidado, inspira confiança”) e propôs caminho em etapas: primeiro pitch para Speed (K9/Ricardo), sentir feedback, depois decidir próximos compartilhamentos.

Acordo operacional: Tamara envia PDFs (não links) por causa de bloqueio do domínio .net no SEBRAE; Marcos já sugeriu migrar domínio. Próxima reunião de 30 min para fechar pendências do evento.

## Próximos compromissos citados

| Data | Evento | Dono | Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/09 | Ação Cubo — mantenedores + startups | Bruno + Cubo (Paloma/Ana Luiz, Abraão) | Piloto espelho a 28/10 |
| 28/10 (ter) | Evento SEBRAE-SP/Ginga — Rodada 30 fornecedores | Bruno + Tamara | Auditório + 2º andar, dia inteiro |
| 29/10 | Evento externo (Bruno sem agenda) | — | Motivo da escolha de 28/10 |
| Esta semana | Pitch Plataforma HUB para Speed (K9 + Ricardo) | Tamara (+ Marcos) | 3 horários a enviar |
| Qui (esta semana) | Follow-up 30 min SEBRAE × HUB | Bruno + Tamara | A definir |
| 09–11/09 | Workshop Petrobras (contexto) | Tamara | — |

## Artefatos e referências

Drive: Plataforma Ruby > MVP (pastas por MVP + deck Fornecedores)

Deck: Plataforma HUB — visão Fornecedores (caso Aline/Marcelo), baseline → contratação → impacto financeiro

Planilha: TMVP.xlsx — abas 2/4/6 (referência do alinhamento 01/09)

Sebrae Connect SP: link compartilhado por Bruno no chat (matchmaking aberto via trilha/credenciamento)

Infra (ref. 01/09): Hostinger VPS KVM-8 (piloto 1 máquina, produção 3)

Pessoas citadas: Pamela (Empretec/SEBRAE), K9 e Ricardo (Speed), Paloma e Ana Luiz (Cubo), Abraão (Cubo/investidor)

Benchmark: Sebrae RS/RJ, Petronect (SAP), Gupy, Qulture.Rocks

## Riscos e pontos de atenção

⚠ RISCOS E PONTOS DE ATENÇÃO Vazamento de IP: deck com telas operacionais detalhadas — só apresentar ao vivo, navegação rápida, sem envio aberto, sem gravação/print; NDA obrigatório para Speed/Cubo. LGPD / base de dados: compartilhamento fornecedores/compradores exige acordo de cooperação técnica + consentimento; Bruno vai consultar jurídico. Licitação SEBRAE: impede contratação direta de plataforma; mitigar com remuneração por eventos/conteúdo no curto prazo e cooperação técnica para MVP. E-mail .net bloqueado: domínio atual não entrega no SEBRAE (filtro de segurança); migrar para .com.br e enviar PDFs sem links até migrar. Fadiga no evento: 50 pitches de 5 min = dia massante; mitigado ao reduzir para 30×3 min em blocos com conteúdo e networking. Catering dia inteiro: sem almoço, parte do público vulnerável não sustenta o dia; garantir welcome coffee + almoço + coffee tarde no orçamento.

## Transcrição — versões (resumo diarizado)

Transcrição limpa editada para leitura (filler removido, STT corrigido). Versão verbatim completa com timestamps (542 linhas) preservada no arquivo .md original e no histórico git para auditoria. Áudio: reuniao plataforma-sebrae.mp3

Bruno (00:00)  —  Oi, gente.

Tamara (03:16)  —  Oi, Bruno, tudo bem?

Bruno (03:18)  —  Tudo bem com você? Não sei o que acontece com seu e-mail, Tamara, que nunca chega para mim. Doideira. Como vocês estão?

Tamara (03:36)  —  Tudo bem, e você?

Bruno (03:38)  —  Bem também. Baixando o ritmo de eventos aqui, deu para organizar a casa que estava meio solta.

Tamara (03:57)  —  Que bom. E o evento, como está? Você acha que vai rolar?

Bruno (04:05)  —  Acho que vai rolar. Queria propor migrarmos de 22 para 28 de outubro — dia 29 estou sem agenda e moro longe do Rio, então datas próximas ajudam (tem evento dia 30). 28 te atende? Posso reservar auditório/2º andar. Até 100 pessoas eu custeio 100% do coffee; acima disso precisamos de apoio.

Tamara (04:38)  —  28 dá, é até o dia que entro de férias.

Bruno (04:47)  —  Como seria a jornada? Dia inteiro ou meio período? Quantas pessoas do Ginga podemos levar?

Tamara (05:44)  —  Pensei em 25 nosso + 25 de vocês + 50 compradores = 100, número bom.

Bruno (05:58)  —  Seria dia inteiro?

Tamara (06:02)  —  Não precisa ser dia inteiro, fica cansativo e trava agenda. Podemos fazer metade do dia com um coffee só. Se for focar só nas fornecedoras, fazemos treinamento online antes.

Pedro (06:33)  —  Manter o treinamento online antes é melhor, senão chegam com pitch cru e enrolam o dia inteiro.

Bruno (06:52)  —  Perfeito. Esse workshop pré-evento vocês ministram ou querem que a gente monte? A Darwin/Ginga tem metodologia.

Tamara (07:09)  —  Seria ótimo ter vocês. Podemos conectar também o diagnóstico que fizemos com as primeiras fornecedoras para metrificar e definir qual programa encaixa, e já desenhar plano de ação pós.

Bruno (07:43)  —  Pós-evento fazemos ação de comunidade (Comunidade Ginga) e Talentos Ginga — participantes viram palestrantes/workshops, roda de conversa com atores.

Tamara (08:28)  —  Acho a roda legal para o dia do evento, antes dos pitches, com quem já passou pelo Ginga. E a Pamela comentou sobre trazer Empretec.

Bruno (09:01)  —  Sobre Empretec, dá um toque na Pamela do SEBRAE que a gente apoia. Podemos reservar período integral, 14h às 18h.

Tamara (09:29)  —  Só o tempo de pitch já dá isso.

Bruno (09:35)  —  Temos três andares. Você já conhece a sede? Temos auditório e segundo andar grandes — daria para abertura no auditório e rodar 25 pitches no segundo e 25 no sétimo.

Tamara (10:30)  —  Mas aí dividir compradores é risco de conversão.

Tamara (10:40)  —  Podemos reduzir para 30 fornecedores (15+15) em vez de 50.

Tamara (11:00)  —  O fornecedor tem 5 min para apresentar e todos os compradores precisam assistir a todos os pitches para maximizar conversão.

Bruno (11:15)  —  Não fica muito cansativo?

Tamara (11:20)  —  Quando fazemos com mais gente, dividimos em blocos dia inteiro. Com metade, 30 fornecedores com pitch de 3 min funciona melhor.

Tamara (12:01)  —  Quando fazemos dia inteiro, damos almoço + dois coffees; tem gente sem recurso que fica o dia na rua.

Bruno (12:14)  —  Então welcome coffee + almoço + café da tarde e encerra à noite? Consigo contornar.

Tamara (12:47)  —  A gente separa fornecedores e compradores no início, faz roda de conversa e vai ajudando a compor o pitch. Na tarde, blocos de 15 pitches.

Bruno (13:31)  —  Bloco de 15, coffee, mais 15, almoço, mais 15, coffee… E intercalar conteúdo para não ficar maçante.

Tamara (13:43)  —  Exato, colocar conteúdo entre os pitches para dar respiro — metade de manhã com conteúdo, depois pitch, mais conteúdo, mais pitch.

Bruno (14:14)  —  Networking no final precisa de tempo maior — onde de fato aprofundam.

Tamara (14:31)  —  Perfeito. E agora a proposta da plataforma: andamos muito desde o último papo. Eu e o Marcos desenhamos inscrições e posicionamento para realmente converter.

Tamara (15:02)  —  Não vi no SEBRAE algo que mostre conversão direta fornecedor→comprador com métrica. RS tem plataforma pouco usada; RJ cobra R$600. Queria usar a base do evento como MVP para acompanhar preparação e conversão, e provar lucro para a empresa. Você tem metrificação no Ginga hoje?

Bruno (16:39)  —  Ginga/SP tem Sebrae Connect (similar ao RS/RJ, mas aberto via trilha/credenciamento — vou mandar link). No Ginga não temos algo estruturado ainda; estamos em fase de entender dores. Dia 14/09 temos ação com o Cubo e dia 28/10 será outro piloto para mensurar se a metodologia faz sentido.

Tamara (18:50)  —  A cereja do bolo é mostrar que contratar negócios menores não é caridade, mas entrega retorno financeiro e qualidade.

Bruno (18:53)  —  Super dá para usar a base para validar o MVP. Único ponto é proteção de dados — vou pesquisar como nos resguardar com documento entre as partes.

Tamara (19:21)  —  LGPD é o que mais pega; queremos tudo certo desde o MVP.

Tamara (19:42)  —  Queremos sair só do impacto social e mostrar o negócio: centralizar dados hoje separados para tomar decisões melhores. Sabemos inscritos/concluintes/perfis, mas conversão não é visível. Precisamos enxergar conexões qualificadas, propostas, contratos, receita e economia para o comprador.

Tamara (20:55)  —  Exemplo Aline: já pronta, faltava acesso à demanda correta, ao decisor e acompanhamento. O Hub mapeia, entende demanda real, qualifica match, ajuda na proposta e fecha negócio — valor nasce na conversão, não no cadastro.

Tamara (27:13)  —  Diversidade — em julho convertemos 25% das fornecedoras negras. Há oportunidade, falta sensibilidade de conexão; queremos escalar isso na plataforma.

Tamara (27:–31:11)  —  Proposta de piloto cofinanciado: precisamos de infra (servidor, matching) — valor alto. Há abertura via evento do dia 14? Tudo é caro tecnologicamente.

Bruno (31:23)  —  Tem super match. Vou provocar o time Speed (Primeiras Vendas e Growth via 49 Educação, com rodadas de negócio). Vocês podem ajudar a medir conversão real e maturidade.

Tamara (32:50)  —  Tenho pavor de mandar a apresentação e roubarem a ideia.

Bruno (32:55)  —  Manda três horários e marca reunião com K9 e Ricardo (gestores de escala/vendas).

Tamara (34:07)  —  Se cobrar metade de plataformas que hoje custam R$15–30k/mês, com poucos clientes já gera MRR milionário.

Bruno (34:42)  —  Inspira confiança gigantesca. Vou colocar time hoje; você apresenta para K9/Ricardo. Enquanto Ginga, dá match total. Cofinanciamento será “econômico” (abrir dados para plataforma) — precisamos ver LGPD/cooperação técnica.

Tamara (35:27)  —  Marcos levantou valor mínimo do mínimo — vou te passar. Se não for via Ginga, me indica onde buscar.

Bruno (36:11)  —  Tudo no SEBRAE passa por licitação (como Petrobras), então é burocrático. Mesmo sem recurso direto, podemos validar em conjunto e buscar volume via outros programas.

Tamara (37:08)  —  E no futuro, com números de conversão, há abertura para o Ginga ter plataforma em 2026 com investimento maior?

Bruno (37:59)  —  Super possível. Queremos 4 entradas por ano desse tipo. Inicialmente podemos remunerar aplicação de conteúdo para vocês terem receita e irem validando incrementalmente.

Tamara (39:12)  —  Faço tudo que precisar — treinamento de comunicação, diversidade para liderança.

Bruno (39:25)  —  No Cubo fala com Paloma/Ana Luiz; Abraão é amigo/investidor. Jornada principal do Ginga é conectar empresas com compradores — o que vocês propõem é exatamente isso.

Tamara (42:15)  —  Fechando: evento 28/10 dia inteiro, 30 fornecedores. Vou montar proposta bonitinha de tempos e movimentos.

Bruno (42:39)  —  Preciso disso para reservar — sempre questionam o que vai ter.

Tamara (42:51)  —  Podemos indicar fornecedoras de coffee/brinde — mulheres negras.

Bruno (42:58)  —  Coffee já temos fornecedor exclusivo do Ginga (pessoa negra, super elogiada); brindes podemos conversar.

Tamara (43:29)  —  Fechou. Ficam três pontos: fechar evento, ver MVP (com valor do Marcos), e apresentação para Speed. Marco 30 min na próxima.

Tamara (44:12)  —  Obrigada! Te mando por e-mail em PDF (meu e-mail vai chegar agora — sem link).

Bruno (44:34)  —  Acho que é o .net que cai no filtro de segurança.

Tamara (44:47)  —  Vou trocar, o Marcos já me convenceu. Na próxima já vai diferente.

## Anexo — Transcrição bruta completa

Arquivo STT original com 542 linhas e timestamps preservado no arquivo Markdown original (callout colapsado) e no histórico git para auditoria. Trechos com “(line truncated)” foram completados na versão limpa acima via interpretação contextual. Para leitura linear, abrir o .md correspondente.

COMO MANTER ESTE PADRÃO Como manter este padrão: use 04-project-management/atas-reuniao/_template-ata.md. Próxima reunião: grave com diarização, gere STT com timestamps e rode prompt de limpeza antes de colar. Marque status: estruturada e crie tasks - [ ] que aparecem no Dataview/Kanban. Áudio desta ata: reuniao plataforma-sebrae.mp3